Утвержден Правлением НП СРО «ОСКО»

«29» сентября 2011 года (протокол № П-11-19)

Председательствующий

______________________

ПЛАН 
подготовки к Общему собранию членов НП СРО «ОСКО» в форме заочного голосования

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение даты проведения Общего собрания, предлагается дата 3.11.2011 г. | 28.09.2011 г. | Правление |
| 2 | Определение состава счетной комиссии, предлагается состав, работающий на последнем Общем собрании. | 28.09.2011 г. | Правление |
| 3 | Утверждение повестки дня: 1.утверждение Проекта Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. утверждение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОСКО» (ПР-01-09) | 28.09.2011 г. | Правление |
| 4 | Размещение на сайте Проекта требований в новой редакции для ознакомления и внесения предложений и замечаний и Проект изменений в Правила контроля. | 29.09.2011 г. | Дирекция |
| 5 | Прием замечаний и предложений к Проекту требований в новой редакции и проекту изменений в Правила контроля. | 29.09.2011 г.- 13.10.2011 г. | Дирекция |
| 6 | Рассылка бюллетеней по почте | 29.09.2011 г.- 13.10.2011 г. | Дирекция |
| 7 | Заседание Комитета по совершенствованию внутренней нормативной базы саморегулирования и дирекции НП СРО «ОСКО» для анализа замечаний и предложений к проектам документам и утверждения окончательной редакции документов. | 14.10.2011 г. | Дирекция |
| 8 | Размещение окончательной редакции документов на сайте для ознакомления и голосования | 14.10.2011г. | Дирекция |
| 9 | Проведение голосование | 17.10.2011 г. – 30.10.2011 г. | Дирекция |
| 10 | Подсчет голосов, составление протокола. | 3.11.2011 г. | Счетная комиссия |
| 11 | Отправка сведений в Ростехнадзор | 3.11.2011 г. | Дирекция |